## Sheet1
STT | Phiên Bản | Loại Bug | Page | Nội dung | Người Test | Người Sửa | Trạng thái | Test Lần 1 | Trạng thái 1 | Test Lần 2 | Vy Comment
1 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục " Chủ đề", màu nền không đúng với tài liệu, chi tiết xem #Bug1 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
2 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục " Chủ đề", Màu chữ không trùng với tài liệu, chi tiết xem #Bug2 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
3 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục "Chủ đề", nội dung không đúng với mẫu, chi tiết xem #Bug3 | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Đã sửa | NG | Chữ " Dụng" và chữ "Triển" sai định dạng | Nhờ Tòng hỗ trợ
4 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục "Giới thiệu", Giao diện không đúng với mẫu, chi tiết xem #Bug4 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
5 | Web | Layout | Trang Chủ | Giao diện chỗ " Chủ đề-Giới thiệu", không đúng mẫu, chi tiết xem #Bug5 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
6 | Web | Layout | Trang Chủ | Chữ " Talent Tech 6.0" ở thanh thông tin cuối trang sai định dạng, chi tiết xem #Bug6 | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Đã sửa | OK
7 | Web | Layout | Trang Chủ | "Thông tin liên hệ" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Email bị dư dấu chấm. Đúng là Email: talenttech60@gmail.com | Lưu đã sửa
8 | Web | Layout | Trang Chủ | "Hotline" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
9 | Web | Layout | Trang Chủ | " Trụ sở" ở thanh thông tin cuối trang sai nội dung, chi tiết xem #Bug9 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
10 | Web | Layout | Trang Chủ | Thanh công cụ trên cùng trang web chỉ bao gồm 2 trang. Đó là" Trang chủ & Giới thiệu". Dư trang " Đăng ký" - Tongnd : Hãy liên hệ Design để bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
11 | Web | Layout | Trang Chủ | Nút " Giới thiệu" trên cùng trang web không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
12 | Web | Layout | Trang Chủ | Link " Tìm hiểu Thêm" không bấm được - Tongnd : Hỏi Design xem link này bấm đi đâu ? | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
13 | Web | Layout | Trang Chủ | Sau khi hiện ra trang " Đăng ký" , Không hiện dấu "X" ở trang đăng ký để tắt trang, chi tiết xem #Bug13 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG |  | Lưu đã sửa
14 | Web | Layout | Trang Chủ | Video chỗ " Hình ảnh hoạt động và video" lỗi, không chạy video | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG |  | Chưa có tài nguyên
15 | Web | Layout | Trang Chủ | Con trỏ chuột khi để vào các hình ảnh chỗ " Hình ảnh hoạt động và video" lỗi. Chi tiết xem #Bug15 - Tongnd : Khi nào click được con trỏ mới là Pointer, nếu Pointer ở đây là đại diện cho slick để scroll thì có thể chấp nhận được | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
16 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "FaceBook", không chạy chức năng | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
17 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng " Youtube", không chạy chức năng | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
18 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng " Instagram", không chạy chức năng - Tongnd : Hãy liên hệ Design để bỏ icon Instagram | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
19 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Về chúng tôi" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK | Layout đã thay đổi
20 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Liên hệ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
21 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Dịch vụ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
22 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Cam kết & Quy định" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
23 | Web | Layout | Trang Chủ | Nút " Đăng ký" thuộc mục Đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động Tongnd : Confim design để xóa cái này đi, website này sẽ không có đăng ký để nhận thông tin | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
24 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Google" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Lick vào google hãy mở gmail ở trạng thái gửi mail tới mail "talenttech6.0@gmail.com" | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK | Layout đã thay đổi
25 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Facebook" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Hãy move tới facebook của TalentTech6 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK | Layout đã thay đổi
26 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Instagram" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Không có, hãy liên hệ design bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
27 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Twitter" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Không có, hãy liên hệ design bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
28 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " ENG" thuộc mục VN¦ENG không hoạt động được - Tongnd : Không có, hãy liên hệ design bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
29 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Họ và Tên", độ dài nhập kí tự vượt 50 kí tự, chi tiết xem #Bug29 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
30 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Email", độ dài nhập kí tự vượt 50kí tự, chi tiết xem #Bug30 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
31 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập " Số điện thoại", độ dài nhập kí tự vượt 11 kí tự, chi tiết xem #Bug31 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
32 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Họ Tên", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc đăng ký thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
33 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Email", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng ký thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
34 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Số điện thoại", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc đăng ký thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
35 | Web | Layout | Trang Chủ | Đăng ký thất bại không hiện thông báo | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
36 | Web | Layout | Trang Chủ | Nhập chữ vào cột " Số điện thoại", sai định dạng nhưng không hiện thông báo | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
37 | Web | Layout | Trang Chủ | Nhập số vào " họ tên" vẫn hoạt động, chi tiết xem #Bug37 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | OK | Bỏ | Chuỗi không cần bắt validate số
38 | Web | Layout | Trang Chủ | Nhập sai định dạng gmail vẫn hoạt động, chi tiết xem #Bug38 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
39 | Web | Layout | Trang Chủ | Nhập sai định dạng Số điện thoại vẫn hoạt động, chi tiết xem #Bug39 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
40 | Web | Logic | Trang Chủ | Sau khi đăng ký thành công, nhưng số người đã tham gia không thay đổi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG |  | Phải load lại trang mới thấy sự thay đổi này
41 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Dòng " Có một không hai tại VN" bị trùng với hình người, chi tiết xem #bug41 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
42 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Trang chủ bị mất link Button " Tìm hiểu thêm" dưới nút " Đăng ký", chi tiết xem Bug 42 Tongnd - Với thiết bị nhỏ, Link này sẽ bị mất | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
43 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chữ xuống dòng ở mục Chủ đề, Dòng tiếng anh sai với mẫu, chi tiết xem ở Bug 43 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG | Sai về định dạng kiểu chữ trong nội dung " Chủ đề" | Hiển thị đúng với màn hình 375px như thiết kế
44 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chữ xuống dòng ở mục Giới thiệu, Tiếng việt, đoạn đầu sai với mẫu tài liệu, chi tiết xem Bug44 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | OK |  | Hiển thị đúng với màn hình 375px như thiết kế
45 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chữ "video" bị xuống dòng, không trùng với mẫu tài liệu, chi tiết xem Bug45 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | OK |  | Hiển thị đúng với màn hình 375px như thiết kế
46 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Định dạng chữ "Talent Tech 6.0" ở mục thông tin cuối trang sai, chi tiết xem Bug46 | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Đã sửa | OK
47 | Mobile | Layout | Trang chủ | "Thông tin liên hệ" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung - Tongnd : từ đây bug sẽ có 1 số cái bị trùng với Web nhưng cũng cần đảm bảo mobile được sửa đúng | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
48 | Mobile | Layout | Trang Chủ | "Hotline" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
49 | Mobile | Layout | Trang Chủ | " Trụ sở" ở thanh thông tin cuối trang sai nội dung, chi tiết xem #Bug49 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | NG | Chữ " Trỗi" bị xuống hàng, không theo mẫu
50 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thanh Menu trên cùng trang web chỉ bao gồm 2 trang. Đó là" Trang chủ & Giới thiệu". Dư trang " Đăng ký" | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
51 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chức năng " Giới thiệu" trên cùng trang web thuộc List Menu không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
52 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Sau khi hiện ra trang " Đăng ký" , Không hiện dấu "X" ở góc phải trên cùng trang đăng ký để tắt trang, chi tiết xem #Bug52 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG |  | Như trên
53 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Video chỗ " Hình ảnh hoạt động và video" lỗi, video không hoạt động | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG |  | Như trên
54 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "FaceBook", không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
55 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "Youtube", không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
56 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "Instagram", không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi thành Website
57 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Về chúng tôi" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK | Layout đã thay đổi
58 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Liên hệ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
59 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Dịch vụ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
60 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Cam kết & Quy định" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
61 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Nút " Đăng ký" thuộc mục Đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Không sửa | OK | Layout đã thay đổi | Không phải bug
62 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Google" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
63 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Facebook" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
64 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Instagram" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
65 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Twitter" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
66 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " ENG" thuộc mục VN¦ENG cuối trang không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK | Layout đã thay đổi
67 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Họ Tên", độ dài nhập kí tự vượt 50 kí tự | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
68 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Email", độ dài nhập kí tự vượt 50 kí tự | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
69 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Số điện thoại", độ dài nhập kí tự vượt 11 kí tự | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
70 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Họ Tên", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng kí thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
71 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Email", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng kí thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
72 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Số điện thoại", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng kí thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
73 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Đăng ký thất bại không hiện thông báo | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
74 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Nhập chữ vào cột " Số điện thoại", sai định dạng nhưng lại đăng ký thành công, chi tiết xem Bug74 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
75 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Nhập số vào " họ tên" vẫn đăng ký thành công, chi tiết xem #Bug75 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | OK |  | Như trên
76 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Nhập sai định dạng Email vẫn đăng kí thành công, chi tiết xem #Bug76 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
77 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Sau khi đăng ký thành công, nhưng số người đã tham gia không thay đổi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG
78 | Web | Logic | Trang Chủ | Hãy Focus vào hạng mục "Họ Tên" khi popup hiển thị | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
79 | Web | Logic | Trang Chủ | Ký hiệu "tròn . " trước các mục lục đang to hơn so với design - LuuDV: cho hỏi cụ thể là mục nào | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | Không phải bug
80 | Web | Logic | Trang Chủ | Popup : Chưa control trường hợp Multi Click vào Button -> Số dòng đăng ký sẽ = N khi click nhiều lần vào Button | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
81 | Web | Layout | Trang Chủ | "Nhận email về các cập nhật, khóa học mới và các chương trình ưu đãi đặc biệt." Ở footer sẽ có trường hợp xuống dòng Hãy đảm bảo trong trường hợp đó sẽ có 2 chữ rớt 1 lúc, không được để chữ "biệt" rớt 1 mình Hãy để ý cho tất cả các text khác | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | Không phải bug
82 | Web | Logic | Trang Chủ | Khi Hover qua tất cả các Link trên web không được có underline | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
83 | Web | Logic | Trang Chủ | Title của Website phải là "TalentTech6" , không phải là Event Project | Tong | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
84 | Web | Logic | Trang Chủ | Lần đầu tiên, khi click vào Tab " Hồ Chí Minh " , trang web sẽ bị nháy 1 cái. Lần sau sẽ không bị | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | chưa biết làm
85 | Web | Layout | Trang Chủ | Line Underline của Tab "Hà Nội" đang đè lên dấu "." trong chữ "Nội", khác vs design | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Vẫn còn đè lên dấu của chữ
86 | Web | Layout | Trang Chủ | Font chữ của toàn page đang khác vs design | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Vẫn khác so với mẫu
87 | Web | Layout | Trang Chủ | Thông báo của Popup không được dạng alert . Phải hiển thị trên popup luôn - Liên hệ design để thiết kế cho trường hợp có lỗi | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
88 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Trên Mobile , Ở Popup chữ " Hà Nội, HCM " , .. Text bị che vì trùng màu layout nhiều ! | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
89 | Web | Layout | Trang Chủ | Hình ảnh trong slide hãy set max with : 512px . Hiện tại số lượng hình hiển thị trong 1 slide đang khác với thiết kế . | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | Đã thống nhất với Duy về cách hiển thị này
90 | Web | Review | Trang Chủ | Trong Js file, Controller file hãy comment cho từng xử lý của mình (English) cơ bản | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | Không phải bug
91 | Web | Review | Trang Chủ | Ví dụ : trong Js file đang xử lý if($(document).width() >= 768), hãy chuyển hoàn toàn qua Css file những xử lý liên quan tới Style | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | Không phải bug
92 | Web | Review | Trang Chủ | Không nên viết nội dung "HTML" trong file Js . Ví dụ "Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy" - Trong trường hợp multi language sẽ không sử dụng @Lang của Laravel được - Sau này những thông tin đó có thể sẽ chỉnh sửa lại nhiều, người sửa sau sẽ dễ sửa hơn nếu Content nằm ở file HTML | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  |  | Không phải bug
Tongnd : Vì có nhiều bug layout nên Lưu sau khi sửa xong hãy test tổng lại 1 lần cho sát với desgin nha

## Master
Web | Logic | Vy | Đã sửa | Trang Chủ | OK
Mobile | Layout | Luu | Không sửa | Giới Thiệu | NG
Tablet | Review | Duy + Luu | Liên hệ Duy |  | Không Test
Tong

## Bug1
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Màu nền không đúng với mẫu

## Bug2
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Màu chữ không đúng với mẫu

## Bug3
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Sau "business" là dấu"/", và 2 đoạn phải nằm trong cùng một dấu ""

## Bug4
Tài liệu mẫu | Web
Mô tả: Thiếu cái Icon "V" màu hồng trước mỗi dòng.

## Bug5
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Giao diện chỗ "Chủ đề - Giới thiệu" không trùng với mẫu

## Bug6
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Sai Font chữ

## Bug 9
Thông tin đúng | Web ( Thông tin sai)

## Bug 13
Web ( Trang đăng ký)
Lỗi: Thiếu dấu "X" bên góc phải trang

## Bug 15
Web ( Chỗ Thư viện)
Lỗi: Con trỏ chuột khi đưa vào hình ảnh là dạng Pointer, nhưng lại không ấn được
Fix: Con trỏ chuột khi đưa vào hình ảnh là dạng Default.

## Bug29
Web ( Đăng ký thông tin)
Vị trí: Họ tên
Lỗi: Độ dài kí tự ở chỗ Họ tên

## Bug30
Web ( Đăng ký thông tin)
Vị trí: Email
Lỗi: Độ dài kí tự ở chỗ Email
Fix: Độ dài kí tự tối đa là 50

## Bug31
Web( Đăng ký thông tin)
Vị trí: Số điện thoại
Lỗi: Độ dài kí tự vượt mức cho phép
Fix: Độ dài kí tự tối đa là 11

## Bug37
Web ( Đăng ký thông tin)
Lỗi: Sai định dạng chỗ Họ tên

## Bug38
Web ( Đăng ký thông tin)
Lỗi: Định dạng gmail

## Bug39
Web ( Đăng ký thông tin)
Vị trí Số điện thoại
Lỗi: Nhập sai định sạng số điện thoại

## Bug41
Tài liệu mẫu | Mobile
Lỗi: Dòng " Có một không hai…" trùng với model

## Bug42
Tài liệu mẫu | Mobile
Lỗi: Thiếu mất link Button " Tìm hiểu thêm"

## Bug43
Tài liệu mẫu | Mobile
Lỗi: Chữ "Your" phải nằm cùng hàng với "...Starting"

## Bug44
Tài liệu mẫu | Mobile
Vị trí: Giới thiệu
Chữ chính bên Mobile đã bị xuống dòng

## Bug45
Tài liệu mẫu | Mobile ( Thư viện)
Lỗi: Không đúng định dạng theo mẫu

## Bug46
Tài liệu mẫu | Mobile ( Thanh đăng ký)

## Bug49
Thông tin trụ sở (Mẫu) | Thông tin trụ sở ( Mobile)

## Bug52
Vị trí: Trong trang đăng ký
Lỗi: Không hiện dấu "X" ở góc phải trên cùng của trang

## Bug74
Lỗi: Nhập chữ cột SDT vẫn đăng ký thành công

## Bug75
Lỗi: Nhập số ô Họ tên vẫn đăng kí thành công

## Bug76
Lỗi: Nhập Sai định dạng Email vẫn đăng kí được