## IT
1 | Màn hình quản lý giao dịch
2 | Đổi text thành file ngôn ngữ
3 | Thêm loại giao dịch SCode
4 | Add comment cho method

## Test
Title | Phụ trách | Site | Status | Piority | Số giờ công (người/ngày) |  |  |  | Start Date | End Date ( Estimate) | End Date (Actual) | Notes
[5 empty] | Read Document | Code | Test (Tòng) | Total
Create Login Test Document | Vy | https://talenttech6.vn/login | In Process | High | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10
Test Login Page | Vy | https://talenttech6.vn/login | New | High | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2020-07-11 | 2020-07-11

## Master
TestDocs | Piority | User
New | High | Vy
In Process | Medium | Tòng
Done | Low