## Sheet1
STT | Phiên Bản | Loại Bug | Page | Nội dung | Người Test | Người Sửa | Trạng thái | Test Lần 1 | Sửa 2 | Test Lần 2 | Sửa 3 | Test Lần 3 | Comment
1 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục " Chủ đề", màu nền không đúng với tài liệu, chi tiết xem #Bug1 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
2 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục " Chủ đề", Màu chữ không trùng với tài liệu, chi tiết xem #Bug2 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
3 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục "Chủ đề", nội dung không đúng với mẫu, chi tiết xem #Bug3 | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Đã sửa | NG | Đã sửa | OK | Thiết kế thay đổi font chữ, đã sửa lại theo thiết kế
4 | Web | Layout | Trang Chủ | Mục "Giới thiệu", Giao diện không đúng với mẫu, chi tiết xem #Bug4 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
5 | Web | Layout | Trang Chủ | Giao diện chỗ " Chủ đề-Giới thiệu", không đúng mẫu, chi tiết xem #Bug5 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
6 | Web | Layout | Trang Chủ | Chữ " Talent Tech 6.0" ở thanh thông tin cuối trang sai định dạng, chi tiết xem #Bug6 | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Đã sửa | OK
7 | Web | Layout | Trang Chủ | "Thông tin liên hệ" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
8 | Web | Layout | Trang Chủ | "Hotline" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
9 | Web | Layout | Trang Chủ | " Trụ sở" ở thanh thông tin cuối trang sai nội dung, chi tiết xem #Bug9 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
10 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Thanh công cụ trên cùng trang web chỉ bao gồm 2 trang. Đó là" Trang chủ & Giới thiệu". Dư trang " Đăng ký" - Tongnd : Hãy liên hệ Design để bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
11 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Nút " Giới thiệu" trên cùng trang web không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
12 | Web | Layout | Trang Chủ | Link " Tìm hiểu Thêm" không bấm được - Tongnd : Hỏi Design xem link này bấm đi đâu ? | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
13 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Sau khi hiện ra trang " Đăng ký" , Không hiện dấu "X" ở trang đăng ký để tắt trang, chi tiết xem #Bug13 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
14 | Web | Layout | Trang Chủ | Video chỗ " Hình ảnh hoạt động và video" lỗi, không chạy video | Vy | Luu | Không sửa |  |  |  | Bỏ qua
15 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Con trỏ chuột khi để vào các hình ảnh chỗ " Hình ảnh hoạt động và video" lỗi. Chi tiết xem #Bug15 - Tongnd : Khi nào click được con trỏ mới là Pointer, nếu Pointer ở đây là đại diện cho slick để scroll thì có thể chấp nhận được | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
16 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "FaceBook", không chạy chức năng | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
17 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng " Youtube", không chạy chức năng | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
18 | Web | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng " Instagram", không chạy chức năng - Tongnd : Hãy liên hệ Design để bỏ icon Instagram | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
19 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Về chúng tôi" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  |  | Layout đã thay đổi
20 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Liên hệ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
21 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Dịch vụ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
22 | Web | Layout | Trang Chủ | Link Button " Cam kết & Quy định" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
23 | Web | Layout | Trang Chủ | Nút " Đăng ký" thuộc mục Đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động Tongnd : Confim design để xóa cái này đi, website này sẽ không có đăng ký để nhận thông tin | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
24 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Google" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Lick vào google hãy mở gmail ở trạng thái gửi mail tới mail "talenttech6.0@gmail.com" | Vy | Luu | Đã sửa | OK
25 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Facebook" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Hãy move tới facebook của TalentTech6 | Vy | Luu | Đã sửa | OK
26 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Instagram" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Không có, hãy liên hệ design bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
27 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Twitter" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động - Tongnd : Không có, hãy liên hệ design bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
28 | Web | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " ENG" thuộc mục VN¦ENG không hoạt động được - Tongnd : Không có, hãy liên hệ design bỏ đi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
29 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Họ và Tên", độ dài nhập kí tự vượt 50 kí tự, chi tiết xem #Bug29 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
30 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Email", độ dài nhập kí tự vượt 50kí tự, chi tiết xem #Bug30 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
31 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập " Số điện thoại", độ dài nhập kí tự vượt 11 kí tự, chi tiết xem #Bug31 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
32 | Web | Logic | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Họ Tên", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc đăng ký thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
33 | Web | Logic | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Email", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng ký thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
34 | Web | Logic | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Số điện thoại", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc đăng ký thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
35 | Web | Logic | Trang Chủ | Đăng ký thất bại không hiện thông báo | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
36 | Web | Logic | Trang Chủ | Nhập chữ vào cột " Số điện thoại", sai định dạng nhưng không hiện thông báo | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
37 | Web | Logic | Trang Chủ | Nhập số vào " họ tên" vẫn hoạt động, chi tiết xem #Bug37 | Vy | Luu | Không sửa |  |  |  | Bỏ qua |  | Chuỗi không cần bắt validate số
38 | Web | Logic | Trang Chủ | Nhập sai định dạng gmail vẫn hoạt động, chi tiết xem #Bug38 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
39 | Web | Logic | Trang Chủ | Nhập sai định dạng Số điện thoại vẫn hoạt động, chi tiết xem #Bug39 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
40 | Web | Logic | Trang Chủ | Sau khi đăng ký thành công, nhưng số người đã tham gia không thay đổi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
41 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Dòng " Có một không hai tại VN" bị trùng với hình người, chi tiết xem #bug41 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
42 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Trang chủ bị mất link Button " Tìm hiểu thêm" dưới nút " Đăng ký", chi tiết xem Bug 42 Tongnd - Với thiết bị nhỏ, Link này sẽ bị mất | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
43 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chữ xuống dòng ở mục Chủ đề, Dòng tiếng anh sai với mẫu, chi tiết xem ở Bug 43 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK | Thiết kế thay đổi font chữ, đã sửa lại theo thiết kế
44 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chữ xuống dòng ở mục Giới thiệu, Tiếng việt, đoạn đầu sai với mẫu tài liệu, chi tiết xem Bug44 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | OK
45 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Chữ "video" bị xuống dòng, không trùng với mẫu tài liệu, chi tiết xem Bug45 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | OK
46 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Định dạng chữ "Talent Tech 6.0" ở mục thông tin cuối trang sai, chi tiết xem Bug46 | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Đã sửa | OK
47 | Mobile | Layout | Trang chủ | "Thông tin liên hệ" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung - Tongnd : từ đây bug sẽ có 1 số cái bị trùng với Web nhưng cũng cần đảm bảo mobile được sửa đúng | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
48 | Mobile | Layout | Trang Chủ | "Hotline" ở thanh thông tin cuối trang thiếu nội dung | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
49 | Mobile | Layout | Trang Chủ | " Trụ sở" ở thanh thông tin cuối trang sai nội dung, chi tiết xem #Bug49 | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | NG | Đã sửa | OK | Thiết kế thay đổi font chữ, đã sửa lại theo thiết kế
50 | Mobile | Cải Thiện | Trang Chủ | Thanh Menu trên cùng trang web chỉ bao gồm 2 trang. Đó là" Trang chủ & Giới thiệu". Dư trang " Đăng ký" | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
51 | Mobile | Cải Thiện | Trang Chủ | Chức năng " Giới thiệu" trên cùng trang web thuộc List Menu không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
52 | Mobile | Cải Thiện | Trang Chủ | Sau khi hiện ra trang " Đăng ký" , Không hiện dấu "X" ở góc phải trên cùng trang đăng ký để tắt trang, chi tiết xem #Bug52 | Vy | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
53 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Video chỗ " Hình ảnh hoạt động và video" lỗi, video không hoạt động | Vy | Luu | Không sửa |  |  |  | Bỏ qua
54 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "FaceBook", không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
55 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "Youtube", không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
56 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Thuộc mục Newsfeed, Biểu tượng "Instagram", không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
57 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Về chúng tôi" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | OK |  |  | Layout đã thay đổi
58 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Liên hệ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
59 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Dịch vụ" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
60 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Link Button " Cam kết & Quy định" Thuộc mục Thông tin chỗ thanh thông tin cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
61 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Nút " Đăng ký" thuộc mục Đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa | NG | Không sửa |  | Layout đã thay đổi
62 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Google" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
63 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Facebook" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
64 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Instagram" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
65 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " Twitter" thuộc mục đăng ký để nhận thông tin từ chúng tôi cuối trang không hoạt động | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
66 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Biểu tượng " ENG" thuộc mục VN¦ENG cuối trang không hoạt động được | Vy | Luu | Đã sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi
67 | Mobile | Cải Thiện | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Họ Tên", độ dài nhập kí tự vượt 50 kí tự | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
68 | Mobile | Cải Thiện | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Email", độ dài nhập kí tự vượt 50 kí tự | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
69 | Mobile | Cải Thiện | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Lỗi chỗ nhập "Số điện thoại", độ dài nhập kí tự vượt 11 kí tự | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
70 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Họ Tên", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng kí thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
71 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Email", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng kí thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
72 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Thuộc trang Đăng ký, Bỏ trống cột " Số điện thoại", không hiện thông báo bắt buộc nhập hoặc thông báo đăng kí thất bại | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
73 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Đăng ký thất bại không hiện thông báo | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
74 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Nhập chữ vào cột " Số điện thoại", sai định dạng nhưng lại đăng ký thành công, chi tiết xem Bug74 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
75 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Nhập số vào " họ tên" vẫn đăng ký thành công, chi tiết xem #Bug75 | Vy | Luu | Không sửa |  |  |  | Bỏ qua
76 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Nhập sai định dạng Email vẫn đăng kí thành công, chi tiết xem #Bug76 | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | OK
77 | Mobile | Logic | Trang Chủ | Sau khi đăng ký thành công, nhưng số người đã tham gia không thay đổi | Vy | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
78 | Web | Logic | Trang Chủ | Hãy Focus vào hạng mục "Họ Tên" khi popup hiển thị | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
79 | Web | Logic | Trang Chủ | Ký hiệu "tròn . " trước các mục lục đang to hơn so với design - LuuDV: cho hỏi cụ thể là mục nào | Tong | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
80 | Web | Logic | Trang Chủ | Popup : Chưa control trường hợp Multi Click vào Button -> Số dòng đăng ký sẽ = N khi click nhiều lần vào Button | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
81 | Web | Layout | Trang Chủ | "Nhận email về các cập nhật, khóa học mới và các chương trình ưu đãi đặc biệt." Ở footer sẽ có trường hợp xuống dòng Hãy đảm bảo trong trường hợp đó sẽ có 2 chữ rớt 1 lúc, không được để chữ "biệt" rớt 1 mình Hãy để ý cho tất cả các text khác | Tong | Luu | Không sửa |  |  |  | Layout đã thay đổi |  | Không phải bug
82 | Web | Logic | Trang Chủ | Khi Hover qua tất cả các Link trên web không được có underline | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
83 | Web | Layout | Trang Chủ | Title của Website phải là "TalentTech6" , không phải là Event Project | Tong | Luu | Đã sửa | OK |  | OK
84 | Web | Logic | Trang Chủ | Lần đầu tiên, khi click vào Tab " Hồ Chí Minh " , trang web sẽ bị nháy 1 cái. Lần sau sẽ không bị | Tong | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
85 | Web | Layout | Trang Chủ | Line Underline của Tab "Hà Nội" đang đè lên dấu "." trong chữ "Nội", khác vs design | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
86 | Web | Layout | Trang Chủ | Font chữ của toàn page đang khác vs design | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK | Mục giới thiệu, chữ "Doanh" viết hoa | Đã sửa
87 | Web | Layout | Trang Chủ | Thông báo của Popup không được dạng alert . Phải hiển thị trên popup luôn - Liên hệ design để thiết kế cho trường hợp có lỗi | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
88 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Trên Mobile , Ở Popup chữ " Hà Nội, HCM " , .. Text bị che vì trùng màu layout nhiều ! | Tong | Luu | Đã sửa |  |  | OK
89 | Web | Layout | Trang Chủ | Hình ảnh trong slide hãy set max with : 512px . Hiện tại số lượng hình hiển thị trong 1 slide đang khác với thiết kế . | Tong | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK | Đã sửa
90 | Web | Review | Trang Chủ | Trong Js file, Controller file hãy comment cho từng xử lý của mình (English) cơ bản | Tong | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
91 | Web | Review | Trang Chủ | Ví dụ : trong Js file đang xử lý if($(document).width() >= 768), hãy chuyển hoàn toàn qua Css file những xử lý liên quan tới Style | Tong | Luu | Không sửa |  |  | NG | Chưa sửa |  | yêu cầu phi chức năng, sẽ nghiên cứu sửa sau
92 | Web | Review | Trang Chủ | Không nên viết nội dung "HTML" trong file Js . Ví dụ "Số 27 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy" - Trong trường hợp multi language sẽ không sử dụng @Lang của Laravel được - Sau này những thông tin đó có thể sẽ chỉnh sửa lại nhiều, người sửa sau sẽ dễ sửa hơn nếu Content nằm ở file HTML | Tong | Luu | Không sửa |  |  | NG | Đã sửa | OK
93 | Web | Layout | Trang Chủ | Dấu gạch của"Tìm hiểu thêm" tại Banner đang khác màu, khác size so với Design | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
94 | Web | Layout | Trang Chủ | Vị trí chiều dọc của text "Lịch Trình" phải ở giữa dấu "Tròn" , hiện tại đang khác với layout Tương tự cho những mục khác | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
95 | Web | Layout | Trang Chủ | Vùng "Newsfeed", những text như "Facebook, Youtube, .. " khi hover qua đang là kiểu text, nhưng lại click vào được Hãy thống nhất lại, text thì không click được, click được thì Cursor phải là Pointer | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
96 | Web | Layout | Trang Chủ | Text "Đơn vị tài trợ" text đang bị sai ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
97 | Web | Layout | Trang Chủ | Vùng footer , Thông tin HotLine, hiện tại số điện thoại đang sát nhau, khác với layout design ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
98 | Web | Layout | Trang Chủ | Vùng footer , "2020 TalentTech6.0. All Rights Reserved" đang bị sai dấu "." , layout design đang dùng dấu ","? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
99 | Web | Layout | Trang Chủ | Vùng footer , text "Trụ sở " đang khác với layout , hiện tại layout design đang viết hoa. | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
100 | Web | Logic | Trang Chủ | Vùng Banner , Link "Tìm hiểu thêm" click vào phải đi xuống vùng "Chủ đề" ở ngay dưới. Hiện tại đang di chuyển qua "Page Giới Thiệu" Bữa họp nhóm có thống nhất là như vậy mà | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Vẫn còn di chuyển sang trang "giưới thiệu" | Đã sửa
101 | Web | Review | Trang Chủ | - Ở phiên bản web, tại sao schedule_hcm_m và schedule_hcm_t lại được load về ? - Tương tự ở 2 phiên bản còn lại | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Đã sửa
102 | Web | Layout | Trang Chủ | Khi hover qua tab " Hồ Chí Minh " không thấy trạng thái text thay đổi ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
103 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Khi click vào "Icon Menu " trên tablet, button "Đăng ký " và "Tìm hiểu thêm " bị tụt xuống, không thấy được nữa! | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa |  | Đã sửa
104 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Padding, Margin ? Của vùng "Giới Thiệu" đang bị sai so với design ? Khoảng cách giữa các mục content trong đây cũng to hơn nhiều so với design | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Vẫn không khớp với design. Mục "giới thiệu" phải nằm ở giữa chữ " Chủ đề". Và khoảng cách giữa content và tiêu đề còn khác biệt | Đã sửa
105 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Vùng "Giới Thiệu" , Các Icon ở đầu dòng size đang sai với design ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | vị trí của icon đầu phải nằm ngang với chữ " The art…" | Đã sửa
106 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Vùng "Chủ đề" , Khoảng cách giữa 2 đoạn content đang khác nhiều với desgign | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Phông chữ vùng chủ đề khác với design | Đã sửa
107 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Kích thước, layout popup hiện tại đang khác với design | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa
108 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Vùng "Lịch trình, Thư viện, Newsfeed " , Padding - Margin của cả vùng đang khác design | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Size chữ của "Hình ảnh hoạt động và video" & " Newsfeed" hơi nhỏ, khác với design | đã sửa design
109 | Tablet | Layout | Trang Chủ | Popup đăng ký 1. Bỏ trống tất cả, bấm "Đăng ký " 2. Tắt Popup 3. Mở lại Popup -> Message lỗi ở bước 1 vẫn hiển thị | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Vẫn còn hiện thông báo lỗi sau khi tắt | Đã sửa
110 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Popup đăng ký layout đang khác với desgin | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa
111 | Mobile | Layout | Trang Chủ | Vùng "Giới Thiệu" , Các Icon ở đầu dòng size đang sai với design ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK | Icon trong mobile không được tô đậm như mẫu. | Đã sửa
112 | Tablet | Layout | Giới Thiệu | Padding, Margin ? Của vùng "KenBay" đang bị sai so với design ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
113 | Tablet | Layout | Giới Thiệu | Hình "kenbay" và phần nội dung ở dưới hiện tại đang dính liền , khác với design | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
114 | Mobile | Layout | Giới Thiệu | Vùng thông tin "KenBay" - "Hồ sơ" đang khác design về cách hiển thị | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
115 | Mobile | Layout | Giới Thiệu | Vùng thông tin "KenBay", khoảng cách giữa chữ "KenBay" và image đang lệch nhiều so với desgin | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
116 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Thông tin "Số điện thoại " chỉ được nhập 10, 11 ký tự, ít hơn phải có lỗi | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
117 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Thêm xử lý check khi đăng ký trên server tương ứng với check trên JS | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa
118 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Khi click vào trên thanh Menu , hãy cho scrolll tớ đầu của mỗi vùng, đừng scroll tới thẳng cái "text" như hiện tại | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK |  | Đã sửa
119 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Khi click vào trên thanh Menu , hãy cho scrolll bằng animation (google) | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK |  | Đã sửa
120 | Web | Cải Thiện | Trang Chủ | Khi click vào FB, Google, hãy cho mở tab mới chứ không di chuyển Page hiện tại | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
121 | Web | Layout | Trang Chủ | Ở phần "Chủ đề " , dấu " phải cách text "The art" chứ k giống dính liền | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK |  | Đã sửa
122 | Web | Review | Trang Chủ | 1. Trong Source, có thể đặt tên param theo 2 kiểu là "is_valid", hoặc "gName", không được đặt là "gname" -> rất khó để phân biệt cụm từ ( hãy sửa tất cả các hạng mục đặt tên k theo 2 cách trên ) 2. Trong file Js , Logic check phone khi đăng ký Xử lý "gphone.length > 11 " và "!check_phone_length(gphone) " đang bị trùng nhau, cái nào ưu tiên hơn thì sử dụng và bỏ cái còn lại đi 3. Trong source vẫn còn nhiều xử lý k có giải thích chức năng là gì , hãy comment hết vào chức năng 9 và comment cả vào chức năng chi tiết con nếu method dài . | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa
123 | Web | Layout | Giới Thiệu | Phần "Đơn vị tài trợ và đồng hành" , phần nội dung ở dưới color đang sai ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
124 | Web | Layout | Giới Thiệu | Phần "Đơn vị tài trợ và đồng hành" , sao "cixgen.com và talenttech6.vn" không click vào được ? - Color của 2 text này cũng bị sai | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | NG | Đã sửa
125 | Web | Layout | Giới Thiệu | Phần "Diễn giả của chúng tôi" , vị trí của text "Diễn giả của chúng tôi" đang bị sai ! ( đang sát rạt bên trái) | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa
126 | Web | Layout | Giới Thiệu | Phần "Đơn vị tài trợ và đồng hành" , ở content giới thiệu về "talenttech.vn". Text " Khắp châu Á " đâu có 3 dấu … ở cuối ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
127 | Tablet | Layout | Giới Thiệu | Phần "Lời ngỏ​" hình đang sử dụng bị sai , trên ipad là hình khác với trên web | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
128 | Tablet | Layout | Giới Thiệu | Phần "Diễn giả của chúng tôi" , Ký hiệu ">" của Text "Xem thêm > " đang khác với design ( đang đậm hơn nhiều ? ) | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa | OK
129 | Mobile | Layout | Giới Thiệu | Phần "Đơn vị tài trợ và đồng hành" , Font size vùng nội dugn giới thiệu của "cixgen" và "talenttech" đang khác nhau! | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa |  | Đã sửa
130 | Tablet | Layout | Giới Thiệu | Vùng thông tin "KenBay" - Border-radius phải là 10px ( phần nội dung Ken bay) , hiện tại đang k có border-radius ? | Tong | Luu |  |  |  |  | Đã sửa |  | Làm theo thay đổi thiết kế
131 | Web | Layout | About us | Vị trí: Trang Giới thiệu, mục đầu chữ in nghiêng của Lời ngỏ, Lỗi font chữ, chi tiết lỗi xem #Bug131 | vy | [7 empty] | Nhờ Tòng hỗ trợ
132 | Web | Layout | About us | Vị trí: Trang Giới thiệu, mục sau chữ in nghiêng của Lời ngỏ, Lỗi font chữ, chi tiết lỗi xem #Bug132 | vy | [7 empty] | Nhờ Tòng hỗ trợ
133 | Web | Layout | About us | Khoảng cách giữa mục chữ nghiêng với các dòng mục tròn khác với design | vy | [5 empty] | Đã sửa
134 | Mobile | Layout | Đăng ký | Lỗi nhảy Page. Khi bấm vào nút "Đăng ký", thì trang đăng ký bị lấp mất khung họ tên. (Oppo) | vy | [7 empty] | Hiển thị đúng với màn hình 375px
135 | Mobile | Layout | About us | Dòng "Kiến thức là chìa khóa..." không khớp với Design. Chi tiết xem #Bug135 | vy | [5 empty] | Đã sửa
136 | Tablet | Layout | Đăng ký | Trang đăng ký không có dấu "X" trên góc phải phía trên. | vy | [5 empty] | Đã sửa
137 | Tablet | Layout | Đăng ký | Hình như hình nền của popup thành công trên ipad khác với design thì phải ấy ạ. Chi tiết xem #Bug 137 | vy | [5 empty] | Đã sửa
138 | Tablet | Layout | About us | Khoảng cách giữa mục chữ nghiêng với các dòng mục tròn khác với design | vy | [5 empty] | Đã sửa
139 | Tablet | Layout | About us | Khoảng cách giữa dòng " Diễn giả của chúng tôi" với hình ông ken phải xuống thêm 1 dòng nữa. | vy | [7 empty] | Hiển thị đúng trên màn hình 768px
140 | Tablet | Layout | About us | Khoảng cách giữa chữ Singapore với lá cờ không khớp với design | vy | [5 empty] | Đã sửa
141 | Tablet | Layout | About us | Vùng thông tin cuối trang, vị trí: Thông tin trụ sở, sau số 307/6 có dấu phẩy | vy | [5 empty] | Đã sửa
142 | Tablet | Logic | Trang chủ | Lỗi: Khi bấm Mục lịch trình không scroll xuống chỗ lịch trình | vy | [7 empty] | Hiển thị đúng trên màn hình 992px
143 | Tablet | Logic | Trang chủ | Lỗi: Khi bấm Mục thư viện không scroll xuống chỗ thư viện | vy | [7 empty] | Hiển thị đúng trên màn hình 992px
144 | Tablet | Logic | Đăng ký | Lỗi: Khi bấm vào nút đăng ký thì không được hold vào mục Họ tên liền. | vy | [7 empty] | Hiển thị đúng trên màn hình 768px
145 | Web | Layout | About us | Vị trí: Diễn giả của chúng tôi, Mục Quốc tịch, Khoảng cách giữa chữ Singapore với lá cờ không khớp với design | vy | [5 empty] | Đã sửa
146 | Mobile | Layout | About us | Vị trí: Diễn giả của chúng tôi, Mục Quốc tịch, Khoảng cách giữa chữ Singapore với lá cờ không khớp với design | vy | [5 empty] | Đã sửa
Tongnd : Vì có nhiều bug layout nên Lưu sau khi sửa xong hãy test tổng lại 1 lần cho sát với desgin nha

## Bug131
Website
Vị trí: Cụm thứ 1 in nghiêng
Lỗi: Chữ "Thức"

## Bug132
Webiste
Vị trí: Cụm thứ 2 in nghiêng
Lỗi: Chữ "Ứng"

## Bug135
Mẫu | Website

## Bug137
Mẫu | Website

## Master (hidden)
Web | Logic | Vy | Đã sửa | Trang Chủ | OK
Mobile | Layout | Luu | Không sửa | Giới Thiệu | NG
Tablet | Review | Duy + Luu | Chưa sửa |  | Không Test
| Cải Thiện | Tong | Layout đã thay đổi
Bỏ qua

## Bug1 (hidden)
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Màu nền không đúng với mẫu

## Bug2 (hidden)
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Màu chữ không đúng với mẫu

## Bug3 (hidden)
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Sau "business" là dấu"/", và 2 đoạn phải nằm trong cùng một dấu ""

## Bug4 (hidden)
Tài liệu mẫu | Web
Mô tả: Thiếu cái Icon "V" màu hồng trước mỗi dòng.

## Bug5 (hidden)
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Giao diện chỗ "Chủ đề - Giới thiệu" không trùng với mẫu

## Bug6 (hidden)
Tài liệu mẫu | Web
Lỗi: Sai Font chữ

## Bug 9 (hidden)
Thông tin đúng | Web ( Thông tin sai)

## Bug 13 (hidden)
Web ( Trang đăng ký)
Lỗi: Thiếu dấu "X" bên góc phải trang

## Bug 15 (hidden)
Web ( Chỗ Thư viện)
Lỗi: Con trỏ chuột khi đưa vào hình ảnh là dạng Pointer, nhưng lại không ấn được
Fix: Con trỏ chuột khi đưa vào hình ảnh là dạng Default.

## Bug29 (hidden)
Web ( Đăng ký thông tin)
Vị trí: Họ tên
Lỗi: Độ dài kí tự ở chỗ Họ tên

## Bug30 (hidden)
Web ( Đăng ký thông tin)
Vị trí: Email
Lỗi: Độ dài kí tự ở chỗ Email
Fix: Độ dài kí tự tối đa là 50

## Bug31 (hidden)
Web( Đăng ký thông tin)
Vị trí: Số điện thoại
Lỗi: Độ dài kí tự vượt mức cho phép
Fix: Độ dài kí tự tối đa là 11

## Bug37 (hidden)
Web ( Đăng ký thông tin)
Lỗi: Sai định dạng chỗ Họ tên

## Bug38 (hidden)
Web ( Đăng ký thông tin)
Lỗi: Định dạng gmail

## Bug39 (hidden)
Web ( Đăng ký thông tin)
Vị trí Số điện thoại
Lỗi: Nhập sai định sạng số điện thoại

## Bug41 (hidden)
Tài liệu mẫu | Mobile
Lỗi: Dòng " Có một không hai…" trùng với model

## Bug42 (hidden)
Tài liệu mẫu | Mobile
Lỗi: Thiếu mất link Button " Tìm hiểu thêm"

## Bug43 (hidden)
Tài liệu mẫu | Mobile
Lỗi: Chữ "Your" phải nằm cùng hàng với "...Starting"

## Bug44 (hidden)
Tài liệu mẫu | Mobile
Vị trí: Giới thiệu
Chữ chính bên Mobile đã bị xuống dòng

## Bug45 (hidden)
Tài liệu mẫu | Mobile ( Thư viện)
Lỗi: Không đúng định dạng theo mẫu

## Bug46 (hidden)
Tài liệu mẫu | Mobile ( Thanh đăng ký)

## Bug49 (hidden)
Thông tin trụ sở (Mẫu) | Thông tin trụ sở ( Mobile)

## Bug52 (hidden)
Vị trí: Trong trang đăng ký
Lỗi: Không hiện dấu "X" ở góc phải trên cùng của trang

## Bug74 (hidden)
Lỗi: Nhập chữ cột SDT vẫn đăng ký thành công

## Bug75 (hidden)
Lỗi: Nhập số ô Họ tên vẫn đăng kí thành công

## Bug76 (hidden)
Lỗi: Nhập Sai định dạng Email vẫn đăng kí được